# 项目支出绩效自评表

| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京青年工作研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市团校 | | | | | 实施单位 | | 北京市团校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 38.40 | 38.40 | | 38.334424 | | 10 | | 99.83% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.40 | 38.40 | | 38.334424 | | — | | 99.83% | | 9.98 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 《北京青年工作研究》杂志是展示共青团和青少年工作领域理论研究与实践成果的交流平台，以“学术交流、启迪思想、探索经验、服务决策”为办刊宗旨，集工作指导与理论研究于一体，用于呈现首都各界在青年工作领域理论研究的最新成果和实践探索的有益经验，助力首都青年和共青团工作创新发展。 | | | | | | 2024年，高质量出版《北京青年工作研究》普刊12期、专刊1期，刊发稿件140余篇，审校字数超300余万字，为首都各界青年工作者搭建学术交流平台。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版发行期数 | | | ≥12期 | 13期 | 5 | | 5 | |  | |
| 全年刊发稿件数量 | | | ≥120篇篇 | 144篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 每期印量 | | | ≥800册 | 1000册 | 5 | | 5 | |  | |
| 年底出版全年合订刊 | | | ≥20本 | 20本 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 出刊成果验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 完成“三校”要求 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成签发手续 | | | 次月15日前 | 次月15日前 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成校对 | | | 每月15-30日前 | 每月15-30日前 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成组稿工作 | | | 每月15日前 | 每月15日前 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 《北京青年工作研究》出刊工作总成本 | | | ≤38.4万元 | 38.334424万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 持续提升青年工作研究水平，促进北京市团校办学水平和教学质量提高，推动科研和教学深度融合、相互促进、协调发展 | | | 良好 | 良好 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 为新时代党的青年群众工作和共青团建设提供经验整合、智力支持和学术参考 | | | 得到提升 | 得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 有助于推动全国各省市、各级共青团系统围绕新时代党的青年工作开展跨地域、跨层级、跨领域的交流，实现互学互鉴 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 青年工作者对书刊的满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.98 | |  | |