# 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科研工作与智库建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市团校 | | | | | 实施单位 | | 北京市团校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 77.31 | 77.11666 | | 76.851451 | | 10 | | 99.66% | | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.31 | 77.11666 | | 76.851451 | | — | | 99.66% | | 9.96 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过举办各类学术交流活动、成立首都青年工作和共青团工作智库、采买图书文献、出版系列丛书等，鼓励市团校教研人员大力开展研究，浓厚学术氛围，以期全面提升教研人员科研能力素养，加强科研服务与智库平台建设管理，做好新时代首都青年思想政治引领、首都共青团工作创新的研究工作和学理支撑，更好服务首都青年工作和共青团工作高质量发展。 | | | | | | 为全面提升市团校科研人员能力素质，围绕“如何开展调查研究”“写好理论文章”“撰写咨政报告”等主题，组织开展“科研先锋”培养行动。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “青年发展 北京对话（2024）”交流研讨会参会人数 | | | ≥120人 | 200人 | 5 | | 5 | |  | |
| 出版首都青年工作研究成果集数量 | | | ≥2本 | 2本 | 5 | | 5 | |  | |
| 资助出版优秀个人论文集数量 | | | ≥1本 | 1本 | 5 | | 5 | |  | |
| 举办学术交流研讨活动次数 | | | ≥4次 | 8次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 交流研讨会参会专家副高级资质 | | | ≥15人 | 16人 | 5 | | 5 | |  | |
| 首都青年工作研究成果集合同履行验收合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 优秀个人论文集合同履行验收合格率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 优秀个人论文集出版时间 | | | ≤11月 | 6月 | 5 | | 5 | |  | |
| 首都青年工作研究成果集出版时间 | | | ≤11月 | 8月 | 5 | | 5 | |  | |
| 学术研讨会议如期召开率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科研能力提升成本 | | | ≤16.32万元 | 16.214484万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 交流研讨会成本 | | | ≤29.99万元 | 29.79666万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 数据知识服务平台包年服务成本 | | | ≤2万元 | 2万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 首都青年工作研究成果集出版成本 | | | ≤29万元 | 28.840307万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 科研智库与工作建设总成本 | | | ≤77.31万元 | 76.851451万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动首都青年工作高质量发展 | | | 良好 | 良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 推动科研智库工作整体再上新台阶，提升市团校学术建设水平 | | | 得到提升 | 得到提升 | 5 | | 5 | |  | |
| 为市团校全体教职人员提供全面、便捷的文献资料与信息查询功能 | | | 良好 | 良好 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.96 | |  | |