## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 办公用房修缮项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 223.1366 | 223.1366 | 208.4674 | 10 | 93.43% | 9.34
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 223.1366 | 223.1366 | 208.4674 | — | 93.43% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）禁毒办公区及青年宫办公区设备等需要修缮检测及维修，消除安全隐患，提升能源资源利用率，节省运行费用，保障单位的正常运行。 |  |  |  |  | 按时、按质、按量完成了包括（西区）整体安防系统和公共区域消防安全设备的全面升级改造，提升了场所安全保障水平；完成了屋面及地下室防水修复、污水系统改造保养；推进了应急疏散通道改造和外墙栏杆维修，强化安全通行；完成了办公区外墙清洗与维修，优化了办公环境，修缮改造的项目总面积共43633平方米，全面提升了北京青少年服务中心服务保障能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设施有效运转率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目按计划完工率 |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 修缮、改造工程量 |  | ≥43633.64平方米 | 43633.64平方米 | 10 | 10
|  |  | 竣工验收合格率 |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮、改造工程数量 |  | ≥10个 | 10个 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目受益人数 |  | ≥100000人 | 100000人 | 5 | 5
|  |  | 取费标准 |  | ≤223.136571万元 | 208.467378万元 | 5 | 5
|  |  | 办公用房修缮、改造成本 |  | ≤223.136571万元 | 208.467378万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预计使用年限 |  | ≥1年 | 1年 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 99.34
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。