## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市少年军校
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 103.88 | 103.88 | 103.88 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 拟于2024年全年开展不少于40期，每期不少于160人，全年近万人的少年军校综合课程培训，主要面向全市17区6-10岁的少年儿童开展。通过军校的特点，让同学们体验国防教育等沉浸式体验课程。 于2024年上半年对国防教育实践活动的国防教育展陈进行布置。让更多的青少年了解国防、热爱国防、建设国防，同时，除了展览、宣传教育外，还可以结合会议、活动开展、文化交流与研学，实现一地多用的作用。 |  |  |  |  | 全年面向全市16区及经开地区6-10岁的少年儿童开展线下活动共40期，每期160人，6400人参与。通过军校的特点，让同学们体验国防教育等沉浸式体验课程。 国防教育展陈项目接待青少年参观共计4600余人次，使青少年了解国防、热爱国防、建设国防，同时，除了展览、宣传教育外，还可以结合会议、活动开展、文化交流与研学，实现一地多用的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 |  | ≥10000人次 | 11000人次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 坚持以教育和学习为主要内容，通过军校的特点，让同学们体验国防教育等沉浸式体验课程 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 10
|  |  | 布置安全性 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成进度与预算执行进度 |  | ≤12月 | 如期完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤103.88万元 | 103.88万元 | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 让广大少年儿童在特殊的集体中感受自身成长的快乐与自信，培养团结凝聚、顽强坚韧的品质 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 7 | 通过项目实施取得了一定成效，在全团带队引领性上有待进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 让更多的少先队员强化青少年国防教育观念、增强青少年国防教育意识 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 7 | 通过项目实施取得了一定成效，在增强服务整体水平，优化项目实施效果上有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 通过项目实施取得了一定成效，在课程开发，优化体验效果上有待进一步提升。
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。