## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京青少年公益电影节
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 84.3128 | 84.3128 | 84.3128 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 84.3128 | 84.3128 | 84.3128 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实北京市“十四五”时期青少年事业发展规划中有关打造北京青少年文化精品活动的具体要求，及教育部、中宣部联合印发《关于加强中小学影视教育的指导意见》，繁荣发展文化事业和文化产业，丰富新兴青年精神文化需求，用电影宣传新精神，传播正能量。鼓励青少年发挥想象力和创造力，用镜头讲述学习生活，关注社会热点，展现自我价值。结合中小学校影视教育工作的实际需要，将电影放映、电影理论、电影鉴赏、微电影创作等专业知识纳入中小学德育和校外教育教师培训内容，提高教师的艺术素养和审美能力。 |  |  |  |  | 第二十届北京青少年公益电影节以“青春志 爱国情”为主题，以镜头为笔，赞美祖国讴歌时代，以电影为载体弘扬中华优秀传统文化，落实立德树人根本任务，取得了良好的社会效益。活动期间，开展全国青少年影视教育师资研讨班3天、青少年影视教育体验营3天，围绕新课标实施过程中的要求重点培育青少年影视骨干，出品10余部优秀影视作品。完成6期影视沙龙活动。青少年原创影片大赛共征集作品303部。公益流动放映活动共开展20场，覆盖学生，社区青少年，残障人士，福利院青少年、志愿者等5类人群。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 青少年影视教育系列活动培训天数 |  | ≥5天 | 6天 | 6 | 6
|  |  | 影视教育沙龙活动场次 |  | ≥6场 | 6场 | 6 | 6
|  |  | 公益流动放映场次 |  | ≥20场 | 20场 | 6 | 6
|  |  | 原创大赛征片数量 |  | ≥150部 | 303部 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 原创影片大赛评选保证公平公正 |  | 完成 | 完成 | 6 | 6
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 活动不出现重大安全事故 |  | 完成 | 完成 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 青少年影视教育系列活动培训周期2024年6月-9月 |  | 完成 | 6月-11月 | 6 | 5 | 在后续项目指标设置过程中，合理设置年初指标值。
|  |  | 活动周期12个月 |  | 完成 | 完成 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费人均标准 |  | ≤550元/天 | 550元/天 | 6 | 6
|  |  | 项目预算控制数 |  | ≤84.3128万元 | 84.3128万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动覆盖人群 |  | ≥5类 | 5类 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 提升青少年影视素质、文化自信 |  | 优良中低差 | 良好 | 6 | 4.5 | 受众群体基础不同，项目实施效益仍有提升空间，在后续项目指标设置过程中加以改进。
|  |  | 促进青少年发展和创新能力提升 |  | 优良中低差 | 良好 | 6 | 4.5 | 受众群体基础不同，项目实施效益仍有提升空间，在后续项目指标设置过程中加以改进。
|  |  | 促进影视师资能力提升 |  | 优良中低差 | 良好 | 6 | 5 | 受众群体基础不同，项目实施效益仍有提升空间，在后续项目指标设置过程中加以改进。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  | ≥85% | 99.94% | 6 | 6
总分： | [6 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。