## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京青年参与国际科技创新中心建设实践引领活动
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 101.1298 | 101.1298 | 100.114 | 10 | 99% | 9.8996
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 101.1298 | 101.1298 | 100.114 | — | 99% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面贯彻落实党的二十大精神，落实北京市第十三次党代会精神，助力首都国际科技创新中心建设，在重点行业领域培育优秀创新创业创效青年，促进广大青年弘扬创业精神、培养创新意识、提升创效能力，组织动员广大青年走在大众创业，万众创新的前列。 |  |  |  |  | 开展6期“青创北京·火花青年科学思想会”，聚焦“新质生产力”和“乡村振兴”两大主题，围绕机器人产业创新与发展、“高端制造 绿色发展”、科技赋能非遗传承、“智能网联 青创未来”、科技赋能农业现代化、“绿色算力 绿色能源”等主题，并首次走进天津、河北、内蒙古，促进京津冀蒙青年科技交流与资源对接，活动线上线下覆盖9358人次。组织2024年全国行业职业技能竞赛——第十八届“振兴杯”全国青年职业技能大赛（职工组）北京市选拔赛和参加国赛保障相关工作。主体赛（职业技能竞赛）设置的电工、钳工、信息通信网络线务员（5G网络建设方向）、物联网安装调试员、机床装调维修工5个项目中，共有1名获铜奖，11名选手获优胜奖；专项赛（创新创效竞赛）研发创新、技术革新、管理创新3个竞赛方向中，共有1个项目获金奖、3个项目获银奖、2个项目获铜奖，21个项目获优胜奖。同时组织北京青年职业技能培训24场，覆盖企业、职业技术院校青年2400人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 火花思想会举办期数 |  | ≥6期 | 6期 | 15 | 15
|  |  | 项目总体覆盖人数 |  | ≥5000人 | 11758人 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 选拔参加全国赛人数 |  | ≥20人 | 28人 | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤101.1298万元 | 100.11396万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 青少年中心的社会影响力 |  | 优 | 良好 | 10 | 7.5 | 通过项目实施取得了一定成效，但青少年中心知名度仍有待提升。
|  | 可持续影响指标 | 促进青少年发展和创新创业创效能力提升 |  | 优 | 良好 | 10 | 7.5 | 通过项目实施取得了一定成效，但成果转化上仍有待提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  | ≥90% | 99.43% | 10 | 10
| 总分 | [5 empty] | 100 | 94.8996
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。