## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京青年艺术团推广项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 219.737 | 219.737 | 218.5039 | 10 | 99.44% | 9.9439
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 219.737 | 219.737 | 218.5039 | — | 99.44% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为发挥共青团团属阵地的引领作用，提升青少年艺术素养，厚植青少年爱国主义情怀，为青少年搭建交流学习和展示的平台，青少年中心拟于2024年4月启动北京青年艺术团推广项目，建设北京青年艺术团先锋少年朗诵艺术团、先锋少年合唱团、先锋少年交响管乐团、北京青年艺术团青年合唱团，以弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化为导向，通过专业训练、交流实践、公益演出等形式，丰富青少年对外交流的形式，展示首都青少年积极健康和阳光向上的精神风貌。 |  |  |  |  | 2024年3月，北京青年艺术团继续以“先锋”为名，分别组建了少年交响管乐团、少年朗诵艺术团、少年合唱团、青年合唱团，四支团以青少年中心为阵地，打造以公益为主导，以专业为途径的新时代青少年艺术团新形象，为青少年搭建交流、学习和展示的平台。截至2024年12月31日，北京青少年服务中心面向团员开展朗诵、管乐、合唱专业培训超750课时，同时举办了1场合唱专场演出、2场管乐交响乐专场音乐会，组织团员参加了1场专业比赛和8场公益演出，共服务群众超28000人次，群众满意度达到90%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 美育课时 |  | ≥300学时 | 300学时 | 8 | 8
|  |  | 举办演出活动（合唱、朗诵、管乐交响乐演出、美术展） |  | ≥11场 | 13场 | 10 | 10
|  |  | 受惠青年组织 |  | ≥75家 | 75家 | 5 | 5
|  |  | 服务青少年数量 |  | ≥10000人次 | 约28294人次 | 7 | 7
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 文艺展演有成熟的作品、节目紧凑、观众反响热烈；专场演出有成熟的作品、节目紧凑、观众反响热烈 |  | 优良中低差 | 良 | 5 | 4 | 通过项目实施取得了一定成效，演出水平可进一步提升。
|  |  | 开展活动具有共青团属艺术团特点，青少年美育素养得到提高，传统文化有效传播 |  | 优良中低差 | 良 | 5 | 4 | 通过项目实施取得了一定成效，课程丰富性可进一步提升。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费预算控制 |  | ≤219.737万元 | 218.5039万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优质的服务效果 |  | 优良中低差 | 良 | 15 | 13 | 通过项目实施取得了一定成效，服务效果可进一步提升。
|  | 可持续影响指标 | 广泛的传播效果 |  | 优良中低差 | 良 | 10 | 8 | 通过项目实施取得了一定成效，传播效果方面可进一步提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  | ≥90% | 大于90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9439
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。