## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 学校禁毒教育项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 47.465 | 47.465 | 47.465 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 47.465 | 47.465 | 47.465 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年拟与艺术类高等院校共同创作禁毒戏剧1部，校内演出6场次，校外演出1场次，并拍摄制作话剧演出视频版A、B组演员共2版。编辑《禁毒书场》系列视频，并借助网络平台将作品进行推广；直、间接受众共达15万人次。 |  |  |  |  | 2024年与艺术类高等院校共同创作禁毒戏剧1部，校内演出6场次，并拍摄制作话剧演出视频版A、B组演员共2版。编辑《禁毒书场》系列视频，并借助网络平台将作品进行推广；直、间接受众共达22万人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 禁毒文化产品 |  | ≥7部 | 7部 | 10 | 10
|  |  | 禁毒戏剧 |  | ＝1部 | 1部 | 10 | 10
|  |  | 中小学生活动 |  | ≥60场 | 12场 | 10 | 2 | 预算设置时存在偏差。设置预算时更加合理化。
|  | 质量指标 | 线上线下覆盖人群 |  | ≥22万人次 | 22万 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成进度与预算执行进度 |  | ≤12月 | 8月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京青少年服务中心社会影响力 |  | 优良中低差 | 良好 | 20 | 18 | 影响力良好，但方案覆盖人群有限，致使影响力未能达到预设效果。今后加强网络宣传覆盖面，扩大影响力。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤47.465万 | 47.465万 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 7 | 抽样参与人员进行满意度调查，基本上非常满意。调查及口头询问中表示活动互动性有待提升。
总分： | [6 empty] | 100 | 87