## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 少先队社会实践活动
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 248.0624 | 248.0624 | 246.2344 | 10 | 99.26% | 9.9263
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 248.0624 | 248.0624 | 246.2344 | — | 99.26% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 聚焦主责主业，培养共产主义接班人；推进组织创新，增强少先队员光荣感；发挥特色优势，社会化推动实践育人；突出政治标准，加强少先队辅导员队伍建设，有力促进新时代首都少先队工作。教育引导少先队员牢记总书记的话、按总书记要求做，从小立志向、修品行、练本领，树立远大理想、培养优良品德、勤奋学习知识、锻炼强健体魄、培养劳动精神，努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的活动载体；坚持首都站位，围绕“四个中心”功能建设，助力提升“四个服务”水平，把首都优势转化为少先队工作优势，教育引导少先队员在首都高质量发展中坚定信念、经受锻炼、茁壮成长的现实需要；坚持服务成长，突出组织教育、自主教育、实践教育相统一，着力打造政治鲜明、思想先进、团结友爱、活泼向上的新时代首都少先队组织。 |  |  |  |  | 各项活动均超出预期，圆满完成，活动覆盖全市16区及经开区各中小学，及玉树、和田、拉萨三地对口支持地区辅导员及少先队员。举办线上线下活动共计34场，参与青少年共计40468人次。扩大了少先队实践活动的社会影响力，提升了青少年发展和少先队员综合素养能力，参与活动的青少年满意度达90%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 |  | ≥35000人次 | 40468人次 | 10 | 10
|  |  | 征集作品数量 |  | ≥30000个 | 34108个 | 5 | 5
|  |  | 开展活动场次 |  | ≥22场 | 34场 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 活动安全保障率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 搭建舞台验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成进度与预算执行进度 |  | ≤12月 | 如期完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费预算控制 |  | ≤248.0624万元 | 246.2344万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京青少年服务中心社会影响力 |  | 优 | 优 | 10 | 7 | 通过项目实施取得了一定成效，还将在增强思想引领性上下功夫。
|  | 可持续影响指标 | 促进青少年发展和少先队员综合素养能力提升 |  | 优 | 优 | 10 | 7 | 通过项目实施取得了一定成效。将在增强项目品牌建设，注重持续增强影响力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.9263
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。