## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 心成长青少年心理健康服务项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 48.247 | 48.247 | 48.247 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48.247 | 48.247 | 48.247 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目拟为团干部等群体提供心理素质提升线下课程及专场心理体验活动，并在社区或企事业单位实践心理活动。项目旨在提高团干部心理健康意识，掌握基础心理学知识与实用方法，促进心理学实践于团的工作，帮助更多首都青年提升幸福感，促进社会和谐。 |  |  |  |  | 项目全年为团干部、社工等群体提供5场心理素质提升线下课程及5场心理体验专场活动，并在社区或企事业单位实践50场团体心理活动，累计服务2000余人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实践活动 |  | 50场 | 50场 | 5 | 5
|  |  | 专场心理体验活动 |  | 5场 | 5场 | 5 | 5
|  |  | 团干部心理素质提升 |  | 5天 | 5天 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服务人员持证率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成进度与预算执行进度 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 |  | ≤48.247万元 | 48.247万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人数 |  | ≥2000人次 | 2000人次 | 15 | 15
|  |  | 项目旨在提高团干部心理健康意识，掌握基础心理学知识与实用方法，促进心理学实践于团的工作，帮助更多首都青年提升幸福感，促进社会和谐。 |  | 优良中低差 | 良 | 15 | 11 | 切实提升团干部、社工等群体心理健康服务技能，需要更完善的培养体系，2024年为项目启动第一年，未来将在人才培养体系中增设督导，切实帮助团干部等群体在实践中不断夯实服务技能。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 85% | 85% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96