## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 社会禁毒教育项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目旨在提高民众对合成毒品的认知度，减少涉毒风险，增强社会大众防毒拒毒的意识和能力。项目包括在社区建立“禁毒宣传教育平台”，开展禁毒知识大课堂讲座，播放多媒体宣传片，发放公益宣传画、折页等宣传品；同时利用“6.26”“12.5”等重要日期节点，在公共场所开展禁毒宣传体验活动，积极利用新技术、新手段，建立实体与网络相结合的传播模式，以新颖多样的特色活动引领更多的社会大众参与；通过禁毒资料库运维、中国禁毒数字展馆运维等活动，增强社会大众特别是青少年对于毒品的认知度，深入了解毒品问题的严重性及其危害，大力研发线上传播平台，采用“互联网+”的传播方式，增加禁毒预防教育覆盖面，推动禁毒宣传教育工作的可持续发展；以传统展厅为基础，颠覆传统的参观模式，打破时间和空间的限制，让北京市禁毒教育展览馆在互联网上“自由行走”，进一步加强毒品预防教育覆盖面。 |  |  |  |  | 2024群众性禁毒宣传活动是禁毒教育基地的品牌活动，分别在绿心公园等多处公共场所开展，直间接受众万人次。社区禁毒知识普及活动在本市东坝等30个社区开展了禁毒宣传活动，讲授禁毒知识、发放宣传品、播放禁毒视频，活动直接受众近万人次。继续扩充禁毒资料库内容，截止目前，收录、再编辑视频总量8220分钟、照片9925张、文字资料200篇幅。继续运营中国禁毒数字展馆，补充有关禁毒知识、危害、防范、戒毒，以及国家禁毒政策、法律法规、禁毒历史、中外毒情、大事记、国际公约等内容。年度浏览量达45.2855万人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年录入活动新闻图片 |  | ≥6000张 | 9925张 | 10 | 10
|  |  | 社区禁毒宣传、体验活动 |  | ≥33场 | 33场 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年录入视频 |  | ≥8000分钟 | 8220分钟 | 8 | 8
|  |  | 中国数字展览馆年浏览量 |  | ≥40万人次 | 45.2855万人次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 网站正常运行率 |  | ≥90% | 95% | 3 | 3
|  |  | 线上线下覆盖人群 |  | ≥243万人次 | 270万人次 | 2 | 2
|  |  | 安全保障率 |  | ＝100% | 90% | 2 | 1.8 | 质量基本达到要求，但预案制定不够完善 ，还有提升空间。
|  | 时效指标 | 项目完成进度与预算执行进度 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤92.15万元 | 92.15万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京青少年服务中心社会影响力 |  | 优良中低差 | 良好 | 20 | 17.53 | 覆盖面不够广泛、活动效果有限，使得效果受到影响，今后有待提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 |  | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 项目实施过程中未能及时有效收集满意度支撑材料。在后续项目实施过程中，强化资料整理意识，及时收集、整理、汇总指标支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 87.33
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
85.4211 | 89.2585
3
2.4
2.2
1.8
1.8
4
1.3
1.3
1.7
1.3
1.3
1.2
1.4
1.7
2.6
1.7
2.3
2.3
1.6
1.9 |  | 12.15
2 |  | 6.58
2 |  | 87.11
2.1 |  | 28.29
2.2 |  | 20.42
1.9 |  | 154.55
1.9 |  | 9273
48.5302
184.8513 | 线上合计
2.4 | 折页
1.592 | 社区统计