## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 青春北京大讲坛
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 48.228 | 48.228 | 48.2277 | 10 | 100% | 9.9999
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 48.228 | 48.228 | 48.2277 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》及《北京市“十四五”时期青少年事业发展规划》，旨在深入实施公民道德建设工程，加强和改进思想政治工作，推进新时代文明实践中心建设，不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。面向广大青年群体开展专家讲堂，邀请科研一线的院士、学术带头人、青年科学家、高校教授、企业创始人、知名艺术家、杰出的青少年代表等，在青春北京舞台上分享经历、成果和观点，通过他们充满感染力的演讲内容，让公众深刻体会到什么是符合社会主义主流价值观的正面的、积极的精神和思想。项目开展主题宣讲系列活动，覆盖100000余人次；制作课程视频，在相关平台进行宣传推广；传播科学文化、传递科学精神，同时促进科学、文化、教育、艺术等跨界领域的交流和思想碰撞。 |  |  |  |  | 2024年完成了穿越时空的对话、自然探索、名家阅读、博物馆揭秘、如何优雅的成长和悦享传统北京等主题活动。从遥远的神话到身边的古都，从一本书到一座博物馆，每一期讲座都更加加深了青少年朋友对首都文化的理解，同时促进了科学、文化、教育、艺术等跨界领域的交流和思想碰撞。5万名青少年通过线上、线下的形式共同参与了活动，各类社交媒体发送话题打卡近3000条。开展主题宣讲系列活动，制作的课程视频，在相关平台进行宣传推广，在更广泛的范围内传播科学文化、传递科学精神。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 |  | ≥1000人次 | 1262人次 | 6 | 6
|  |  | 开展主题宣讲 |  | ≥6场 | 6场 | 8 | 8
|  |  | 专家授课 |  | ≥6次 | 6次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 线上点击率 |  | ≥40000人 | 55000 | 5 | 5
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 线下覆盖率 |  | ≥3000人 | 3077 | 5 | 5
|  |  | 邀请各界优秀代表授课 |  | 优良中低差 | 优 | 8 | 8
|  |  | 制作讲课视频 |  | 优良中低差 | 优 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目实施周期4月-10月 |  | 完成 | 4月-11月 | 8 | 7 | 10月专家时间一直未确认，确认后最早的周末时间为11月3日。后续确定专家前进行多人备选，避免1人延误项目进度的情况发生。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤48.228万元 | 48.227711万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京市青少年服务中心社会影响力 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8 | 通过项目实施取得了一定成效，但在服务群体内关注度及认知度仍有提示，有待进一步完善。
|  | 可持续影响指标 | 促进青少年发展和创新能力提升 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8 | 通过项目实施取得了一定成效，在主题选择上今后应更侧重涉及发展和创新能力的内容。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9999
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。