## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 青春北京文脉传承首都青少年文化交流推广活动
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 54.9462 | 54.9462 | 53.7258 | 10 | 97.78% | 9.7779
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 54.9462 | 54.9462 | 53.7258 | — | 97.78% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，落实中央《中长期青年发展规划(2016-2025年)》的工作部署，在《北京市“十四五”时期青少年事业发展规划》的指导下，引领、动员广大青少年探寻北京文化和遗产价值，传承古都文脉，传播灿烂文化。讲好中国故事，为建设文化强国贡献力量。为深入挖掘以大运河为核心的历史文化资源营造良好氛围，有效提升公民对首都文化遗产的保护意识，为挖掘大运河特色文化输送青春力量。引领、动员广大青少年探寻北京文化和遗产价值，传承古都文脉，传播灿烂文化。通过传统文化展示推广活动培养一支有责任、有担当、有爱心的青少年志愿服务队伍，展示新时代青少年的精神风貌，丰富青少年的精神文化生活，加强青少年价值观塑造和思想引领，营造首都青少年积极参与志愿服务良好氛围。建立起首都青少年志愿服务助力文化宣传的长效机制，为建设文化强国贡献力量。 |  |  |  |  | “京韵书香”首都青少年阅读培养计划全年共举办线下活动4期，线上直播1场，线下参与人数300人，线上观看1.5万人次。培养了一支有责任、有担当、有爱心的“文化小使者”队伍，投入到文化宣传活动中去，组织志愿服务200余小时。 “京城古韵•青春采风”大运河主题手机摄影大赛于4月启动并发布征集通知，面向在京青少年广泛征集大运河主题手机摄影作品，共征集摄影作品549幅，最终120幅作品获奖。在大赛征集期间，共开展手机摄影培训班6场，线上直播1次，共计服务3500余人次；通过联合北京景山公园举办1场公益性获奖摄影作品展，累计观展人数不少于30000人次。活动通过今日头条、凤凰新闻、百度、以及搜狐等媒体进行了宣传，同时，大赛优秀作品在北京青少年服务中心公众号进行线上展览展示，增强了活动影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 京韵书香读书分享文化体验活动 |  | ≥4场 | 4场 | 5 | 5
|  |  | 京韵书香直接服务人群 |  | ≥10280人 | 15300人 | 5 | 5
|  |  | 手摄活动展览服务人次 |  | ≥800人 | 30000人 | 5 | 3.5 | 后续加强调研，优化指标设置。
|  |  | 手摄活动培训服务人次 |  | ≥3000人 | 3500人 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 手摄活动2024年10月展览 |  | ≥1场 | 1场 | 5 | 5
|  |  | 京韵书香2023年4-11月完成 |  | 完成 | 5月-11月 | 5 | 5
|  |  | 手摄活动2024年5-7月培训 |  | ≥6场 | 6场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 开展活动不发生重大安全事故 |  | 完成 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 通过多种活动形式组织青少年学习传统文化 |  | 优良中低差 | 优 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤54.9462万元 | 53.725764万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京共青团助力传统文化宣传与传承的贡献度 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9 | 通过项目实施取得了一定成效，但涉及传统文化的内容比较单一，形式缺乏创新，同时需进一步加强宣传工作。
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 培养一支有责任、有担当、有爱心的“文化小使者”队伍，投入到文化宣传活动中去 |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 9 | 通过项目实施取得了一定成效，培养了稳定的文化小使者队伍，今后在队伍规模、人员素养上仍有提升空间，有待进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 96.2779