## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市禁毒教育活动
主管部门 |  |  | 中国共产主义青年团北京市委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 郑品石 |  |  | 联系电话 | 13511031978
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 363.56 | 326.175 | 326.175 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 363.56 | 326.175 | 326.175 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目旨在普及合成毒品的相关知识、政策法规、提高民众对合成毒品的认知度，做到远离毒品危害、减少涉毒风险；探索禁毒教育基地的多种发展模式，加强各地禁毒宣传教育者之间的交流合作，推动毒品预防教育工作的可持续发展。完成中小学毒品预防教育课程，加强学生识毒、拒毒的能力；完成试点社区居民的禁毒知识讲座，提高社区居民的禁毒意识；完善禁毒义务讲师队伍建设，提升讲师队伍的专业水平；完成禁毒教育展厅全年的接待工作，增强社会大众防毒拒毒的意识和能力；加强高校毒品预防教育，把禁毒教育与高校社会实践与教学实践相结合，以项目带动禁毒理念在大学生中渗透式传播。与高校建立项目合作，共同策划禁毒主题，将禁毒教育融入教师课堂教学和学生专业课程中；通过联合创作禁毒文化作品、课件及理论研究等方式，把禁毒预防教育与大学生社会实践有机融合。同时，结合线上线下两个平台形成“互联网+”的传播方式，把主题活动和公益文化产品推向社会，扩大禁毒文化和毒品预防教育的辐射范围和传播深度。完成成瘾者关爱活动2场；产出禁毒文化产品包括禁毒视频34部、禁毒戏剧1部；运营4个禁毒专业网站，加强与网络媒体、科研机构及各种社会力量的合作，线上线下覆盖人群不低于1000万人次，推动“禁毒教育内容信息化、手段多媒体化、渠道立体化、受众分级化、方式渗透化、合作社会化”的“六化”模式，最大限度整合社会力量，全方位、多层次，立体深入地开展毒品预防教育。 |  |  |  |  | 普及合成毒品的相关知识、政策法规、提高民众对合成毒品的认知度，做到远离毒品危害、减少涉毒风险；探索禁毒教育基地的多种发展模式，加强各地禁毒宣传教育者之间的交流合作，推动毒品预防教育工作的可持续发展。完成中小学毒品预防教育课程，加强学生识毒、拒毒的能力；完成试点社区居民的禁毒知识讲座，提高社区居民的禁毒意识；完善禁毒义务讲师队伍建设，提升讲师队伍的专业水平；完成禁毒教育展厅全年的接待工作，增强社会大众防毒拒毒的意识和能力；加强高校毒品预防教育，把禁毒教育与高校社会实践与教学实践相结合，以项目带动禁毒理念在大学生中渗透式传播。与高校建立项目合作，共同策划禁毒主题，将禁毒教育融入教师课堂教学和学生专业课程中；通过联合创作禁毒文化作品、课件及理论研究等方式，把禁毒预防教育与大学生社会实践有机融合。同时，结合线上线下两个平台形成“互联网+”的传播方式，把主题活动和公益文化产品推向社会，扩大禁毒文化和毒品预防教育的辐射范围和传播深度。完成成瘾者关爱活动2场；产出禁毒文化产品包括禁毒视频34部、禁毒戏剧1部；运营4个禁毒专业网站，加强与网络媒体、科研机构及各种社会力量的合作，线上线下覆盖人群不低于1000万人次，推动“禁毒教育内容信息化、手段多媒体化、渠道立体化、受众分级化、方式渗透化、合作社会化”的“六化”模式，最大限度整合社会力量，全方位、多层次，立体深入地开展毒品预防教育。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 小学禁毒教育一堂课（所） |  | 50 | 50 | 1 | 1
|  |  | 中学禁毒教育一堂课（所） |  | 50 | 50 | 1 | 1
|  |  | 社区禁毒知识普及活动（场） |  | 50 | 50 | 1 | 1
|  |  | 禁毒公益讲师培训（人次） |  | 100 | 100 | 1 | 1
|  |  | 接待展厅参观（人次） |  | 60000 | 60000 | 1 | 0.5 | 线上、线下参观相关资料不易呈现
|  |  | 全市群众性禁毒集中宣传公益活动（次） |  | 3 | 3 | 1 | 1
|  |  | 禁毒主题日活动（场） |  | 5 | 5 | 1 | 1
|  |  | 产出各类禁毒文化产品（部） |  | 34 | 34 | 1 | 1
|  |  | 运营禁毒网站公众号 |  | 6 | 6 | 1 | 1
|  |  | 成瘾者关爱活动（场） |  | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 线上线下覆盖人群（人次） |  | ≥1000万 | ≥1000万 | 1 | 0.5 | 相关资料不易呈现
|  |  | 禁毒戏剧（部） |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 达到标准 |  | 落实青少年毒品预防教育“6.27”工程 | 基本达到指标要求 | 5 | 4 | 部分项目质量还有提升空间
|  |  | 影视作品达到播出级别 |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 网站正常运行率 |  | ≥99% | ≥99% | 5 | 5
|  |  | 覆盖率 |  | 线下全市；线上全国 | 基本达到指标要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 禁毒宣传活动 |  | 贯穿全年 | 达到指标要求 | 10 | 7 | 受疫情影响有所拖延
|  | 成本指标 | 项目预算控制数（万元） |  | 326.175 | 326.175 | 10 | 10
绩效指标 | 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 毒品危害社会认知度 |  | 得到提升 | 通过线上线下的活动，向青少年宣传毒品危害，基本达到指标要求 | 15 | 12 | 部分内容效果还有提升空间
|  |  | 禁毒社会影响力 |  | 得到提升 | 基本达到指标要求 | 15 | 11
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 满意度有提升空间
总分： | [6 empty] | 100 | 87