## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市青少年社会工作发展支持项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 中国共产主义青年团北京市委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京青少年社会工作服务中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 肖树生 |  | 项目实施责任人联系电话 | 52725065
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 123
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 123
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据青年发展实际需求与青年汇特点，研究制定青少年社会工作服务项目清单，组织开展青少年社会工作发展活动项目，提升新青年政策说、新青年城市体验营等传统品牌活动品质；通过品牌成长计划孵化扶持一批思想引导性强、适应青年需求的服务活动项目，通过搭建青少年社会组织孵化基地，带领青少年社会工作组织开展党团组织建设，为青少年社会工作组织提供创新性活动项目扶持并对孵化扶持的青少年社会工作组织进行考核评估。充分发挥社会组织在基层治理方面的积极作用，推动建立多元主体参与社区治理格局。充分发挥共青团组织自身优势，发挥好党联系青年群众的桥梁和纽带作用，服务青少年社会组织，做好新形势下党的青年群众工作、巩固党执政的群众基础，把广大青年团结凝聚在党的周围。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展新青年政策说 | 4场
|  |  | 开展新青年城市体验营 | 8场
|  |  | 支持重点品牌项目 | 20个
|  |  | 开展青少年社会工作组织党团教育 | 6次
|  |  | 扶持创新性活动项目 | 35个
|  |  | 青少年社会组织评估 | 1次
|  | 质量指标 | 服务活动覆盖率 | 全市社区青年汇80%
|  |  | 所孵化扶持的青少年社会组织规范建设考核达标率 | 80%
|  | 进度指标 | 青少年社会工作发展活动项目开展完成时间 | 1月-2月统筹谋划全年活动项目工作内容； 3月启动新青年城市体验营、青少年社会服务品牌项目成长计划活动，12月上旬完成； 5月启动新青年政策说活动项目，10月完成活动项目执行。
|  |  | 青少年社会组织孵化基地建设运营时间 | 4月启动青少年社会组织孵化基地建设运营，工作内容贯穿至12月底； 11月至12月组织开展考核评估相关工作。
|  | 成本指标 | 新青年政策说经费控制数 | 8万元
|  |  | 新青年城市体验营经费控制数 | 10万元
|  |  | 青少年社会服务品牌项目成长计划经费控制数 | 20万元
|  |  | 青少年社会工作组织党团组织建设经费控制数 | 5万元
|  |  | 青少年社会工作组织创新性活动项目扶持经费控制数 | 70万元
|  |  | 青少年社会组织评估经费控制数 | 10万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 主题关注度 | 不低于全市社区青年汇数量的80%
|  |  | 活动参与社会组织 | 不少于20个
|  |  | 社会工作认可度 | 不低于全市社区青年汇数量的80%
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动青年满意度 | 不低于90%